## Gantt-diagram - Tanévnyitó
Tevékenység: | Kezdés dátuma: | A tevékenység kezdete óta eltelt napok száma: | A tevékenység ideje: [nap]
Évnyitó értekezlet | 2024-08-21 | 0 | 1
Műsor megtervezése, szereplők | 2024-08-22 | 1 | 4
Tanulók beíratkozása, meghívók | 2024-08-23 | 2 | 1
Műsor próba | 2024-08-25 | 4 | 5
Helyszín előkészítése, hangosítás | 2024-08-31 | 10 | 1
Tanévnyitó ünnepély | 2024-09-01 | 11 | 1
Az ünnepély visszhangjai, tapasztalatai, sajtó | 2024-09-02 | 12 | 2

## Gantt-diagram - Ballagás
Tevékenység: | Kezdés dátuma: | A tevékenység kezdete óta eltelt napok száma: | A tevékenység ideje: [nap]
Ballagási ünnepély értekezlete | 2025-04-01 | 0 | 1
Meghívók tervezése | 2025-04-02 | 1 | 2
Meghívók elkészítése | 2025-04-04 | 3 | 4
Műsor megtervezése, szereplők válogatása | 2025-04-02 | 1 | 4
Feladatkörök kiosztása, felelősök kiválasztása | 2025-04-02 | 1 | 1
Prezentáció megtervezése | 2025-04-03 | 2 | 1
Prezentáció anyagának összegyűjtése | 2025-04-04 | 3 | 4
Prezentáció elkészítése, próbavetítés | 2025-04-08 | 7 | 5
Műsor próba | 2025-04-06 | 5 | 26
Ünnepi beszéd anyagának összegyűjtése | 2025-04-10 | 9 | 14
Ünnepi beszéd elkészítése | 2025-04-24 | 23 | 3
Műsor főpróba | 2025-05-03 | 32 | 1
Helyszín előkészítése, díszítés, hangosítás | 2025-05-04 | 33 | 1
Ballagási ünnepély | 2025-05-05 | 34 | 1
Az ünnepély visszhangjai, tapasztalatai, sajtó | 2025-05-06 | 35 | 2

## Project management
Tevékenység: | Kezdés dátuma: | A tevékenység kezdete óta eltelt hetek száma: | A tevékenység ideje [hét]:
A team megalakulása, team tagok kiválasztása | 2024-06-01 | 0 | 1
Projektfeladat kiválasztása | 2024-06-08 | 1 | 2
Projekt indítás, feladatok meghatározása, elosztása | 2024-06-22 | 3 | 2
Projektspecifikáció elkészítése, elfogadása, lezárása | 2024-07-06 | 5 | 2
Tervezés, rendszerterv elkészítése, tervek lezárása, elfogadása | 2024-07-20 | 7 | 3
Kódolás | 2024-08-10 | 10 | 42
Tesztelés: egységtesztek, integrációs tesztek, interface tesztek, rendszertesztek | 2024-11-30 | 26 | 26
Projektdokumentáció készítése: fejlesztői dokumentáció, felhasználói dokumentáció | 2025-01-25 | 34 | 18
Projektvédési prezentáció elkészítése | 2025-04-05 | 44 | 8
Szaktanári konzultáció | 2024-08-24 | 12 | 40
Projekt beadása | 2025-05-17 | 50 | 2
Felkészülés a szakmai vizsgára, a projektfeladat megvédésére | 2025-04-12 | 45 | 7